## Tempi e costi Enti riusanti
Per ciascuna fase del progetto di riuso, illustrare tempi e costi di massima, distinti in costi del personale (FTE) ed esterni (acquisto di beni e servizi). I tempi sono comprensivi dei tempi amministrativi, e decorrono a partire dal momento in cui l’Ente ha scelto di riusare e adottare la buona pratica, evento di norma formalizzato da un atto (Delibera/Determina), fino alla conclusione (messa a regime).
Campo Note: segnalare eventuali particolarità della storia del progetto del riusante, che ne hanno determinato uno scostamento significativo nei tempi - rispetto al Piano di progetto iniziale, oppure nei costi - rispetto al budget di progetto
CAP 06 -Fase 1 | Analisi esigenze e compatibilità soluzione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 30 | 8 | 0
Ente riusante B
Ente riusante C
..
Range | 30 - 30 | 8 - 8 | -
Media | 30 | 8 | 0
CAP 06 -Fase 2 | Progettazione del Servizio e definizione architettura applicativa
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 10 | 5 | 4000
Ente riusante B
Ente riusante C
Range | 10 - 10 | 5 - 5 | 4000 - 4000
Media | 10 | 5 | 4000
CAP 06 -Fase 3 | Project Mangement e gestione del Progetto, produzione atti amministrativi
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 120 | 5 | 3000
Ente riusante B
Ente riusante C
..
Range | 120 - 120 | 5 - 5 | 3000 - 3000
Media | 120 | 5 | 3000
CAP 07- Fase 4 | Installazione e attivazione, dispiegamento della soluzione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 20 | 5 | 3000
Ente riusante B
Ente riusante C
..
Range | 20 - 20 | 5 - 5 | 3000 - 3000
Media | 20 | 5 | 3000
CAP 02 - Fase 5 | Integrazione con i propri sistemi, interoperabilità Con sistemi esterni
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 90 | 4 | 5000
Ente riusante B
Ente riusante C
..
Range | 90 - 90 | 4 - 4 | 5000 - 5000
Media | 90 | 4 | 5000
CAP 09 - Fase 6 | Formazione, Asisstenza all'avvio della soluzione, Incontri e Comunicazione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Stima Ente riusante A | 90 | 4 | 3200
Ente riusante B
Ente riusante C
..
Range | 90 - 90 | 4 - 4 | 3200 - 3200
Media | 90 | 4 | 3200